图书馆消防、地震逃生演练方案

为使全馆师生掌握突发灾害时逃生的正确方法，熟悉紧急疏散的程序和线路，提高师生在突发公共事件下的应急反应能力和自救互救能力,确保灾害来临时，我馆应急预案能快速、高效、有序地实施，从而最大限度地保护全馆师生的生命安全，减少不必要的伤害，我馆计划与保卫处、总务处联合开展突发灾害逃生演练活动，具体演练计划如下：

一、主办部门：图书馆、保卫处

协办部门：总务处

二、演练地点、项目、时间

地点：图书馆大楼

项目：消防、地震逃生演练

时间：2011年3月29日   18：30-20：30

三、参加对象：图书馆在场的所有师生

四、组织机构

总指挥：林一苏

副总指挥：唐荣耀、宋爱艳、

成    员：黄世清、武  钢  伍丽萍、林  玲、张丽萍、祁  石、强  焜、支  兵、吴黎敏、林  峰、李刚明 、叶玉华、刘和连、叶孔菁、寇晨艳、颜钰媚、郭素珍、王兰英、罗丹娜、电工班值班人员、医务室值班人员

五、演练活动时间安排

18：30-19：00  保卫处林一苏处长对工作人员进行演练培训

19：10-19：30  工作人员对各责任区内学生进行逃生培训

19：30-20：00  突发灾害演练

20：10-20：30  全体师生集中，林一苏处长作演练总结

六、演练要求

1、不要惊慌，听从指挥，服从安排。

2、保持安静，动作敏捷、规范，严禁推拉、冲撞、拥挤。

3、按规定线路疏散，不得串线。

4、各区域责任人要严密组织，认真对待，避免拥挤、踩踏发生。

七、工作人员职责

林一苏：现场总指挥

唐荣耀、宋爱艳：现场副总指挥

其他工作人员：演练前培训动员，组织责任区内读者按规定撤离到指定位置，并做好安全防护。

林一苏：报警

医务室值班人员：医务工作

所有参加演习的工作人员都必须坚守工作岗位，注意保护学生的安全。

八、疏散过程工作人员分工

图书馆总台值班人员：开一楼西侧边门，专业期刊阅览室指挥室内学生正确逃生，并维持逃生秩序

罗丹娜：综合期刊阅览室指挥室内学生正确逃生

图书馆书库管理值班人员：报纸阅览室指挥室内学生正逃生

李刚明：开一楼大厅出口三扇门，并维持逃生秩序

叶玉华：开一楼东侧边门，并维持逃生秩序

叶孔菁：一楼楼梯口维持秩序

祁  石：四楼自修厅指挥学生正确逃生，四楼楼梯口维持秩序

图书馆电子阅览室当班人员：第一电子阅览室指挥室内学生正确逃生

寇晨艳：第二电子阅览室指挥室内学生正确逃生，二楼东梯口秩序维持

刘和连：图书馆第一自修室指挥学生正确逃生，一楼东边走廊维持秩序

强  焜：图书馆第二自修室指挥室内学生正确逃生，三楼东梯口秩序维持

伍丽萍：图书馆第三自修室指挥室内学生正确逃生，四楼东梯口秩序维持

林  玲：图书馆第四自修室指挥室内学生正确逃生，四楼东梯口秩序维持

保卫部学生：负责指挥楼梯、走道、大厅等公共场所人员的正确避震逃生

各点负责人要确保（提醒）学生有序撤离，学生出现跌倒现象时应及时扶起避免踩踏现象发生。

九、 演练步骤

（一）地震逃生

1、应急避震演练

① 总指挥发出“地震警报”信号。

② 各阅览室值班人员立即告知学生“地震来了，不要慌”，并指挥学生迅速抱头、闭眼，下蹲在阅览桌旁或墙角旁，尽量蜷曲身体，降低身体重心，头部要求低于桌面并用书包保护头部。演练时间约为20秒钟。注意纠正学生错误的动作和姿势。

③ 10秒钟后，发出“地震间歇”信号，进入紧急疏散程序。

④ 工作人员让学生按照制定路线有序疏散。

2、紧急疏散演练

① 工作人员听到指挥中心发出的“紧急疏散”信号后，迅速到达责任区域指挥学生有秩序辙离。

② 学生在老师指导下有秩序从楼梯向下撤离，并按照预定的疏散路线，迅速撤离到事先指定的地点汇合，并清点人数。

③ 发现受伤学生要立即通知在场的医务人员，就地施救，重伤者要立即拨打120求救。

（二）消防逃生

1、总指挥发出“着火警报”信号。

2、各区域责任人稳定学生情绪，指挥学生，首先用衣服遮住嘴鼻，同时弯着腰按疏散线路有秩序地进行疏散，到图书馆楼前广场汇合，并清点人数。

3、在集中点发现受伤学生要立即通知在场的医务人员，就地施救，重伤者要立即拨打120求救。

4、火情无法自救要立即报警。

十、疏散演练时注意事项：

1、工作人员要及时到位。

2、指挥要果断、准确，方向要明了。

3、疏散次序：原则上先上后下（即：由高层到低层顺序撤离）。

4、辙离到安全场所，工作人员对惊慌学生实施安抚，并及时清点人数，报告副总指挥宋爱艳老师汇总。

5、加强重要部门安全保卫保护工作，避免哄抢和人为破坏。

十一、总指挥对本次演练情况要做出分析、总结

由本部门做出书面总结，报备保卫处

备注：演练结束后师生有秩序回阅览室继续阅览自修。

福建卫生职业技术学院 图书馆

2011年3月17日